|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บทนำ**  **การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**       ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี       ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้วงเดือน เมษายน (ผลการดำเนินงานตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 ) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ดังนี้ | | | | | | | | | |
| **ก. วิสัยทัศน์** ของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ       " ปากคลองก้าวไกล ประชาร่วมใจ มุ่งมั่นพัฒนา" | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้      1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      2.การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม  3.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     5.การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจรดการที่ดี | | | | | | | | | |
| **ค. การวางแผน**      เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป       เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  -2- | | | | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์** | | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | |
| **จำ**  **นวน** | **งบประมาณ** | **จำ**  **นวน** | **งบประมาณ** | **จำ**  **นวน** | **งบประมาณ** | **จำ**  **นวน** | **งบประมาณ** |
| **1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | 11 | 5,739,100 | 12 | 5,582,000. | 11 | 8,412,000 | 5 | 4,647,400. |
| **2.การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม** | | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| **3.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ** | | 48 | 7,450,385.20 | 48 | 7,795,385.20 | 44 | 17,707,385.20 | 41 | 8,257,385.20 |
| **4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | 2 | 80,000. | 3 | 1,580,000. | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 |
| **5.การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจรดการที่ดี** | | 9 | 1,020,000. | 9 | 1,070,000. | 9 | 1,370,000 | 9 | 1,370,000 |
| **รวม** | | **71** | **14,589,485.20** | **73** | **16,327,385.20** | **67** | **27,869,385.20** | **58** | **14,654,785.20** |

-3-

**ง**. **การจัดทำงบประมาณ**  
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 7,076,050 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - |
| การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม | - | - |
| การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 33 | 6,156,050. |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 100,000. |
| การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี | 6 | 820,000. |
| **รวม** | 41 | 7,076,050. |

**รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ** **มี ดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | | | **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** | |
| 1. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | อบรมการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ | งบเทศบาล | | | 60,000 | -เพื่อจัดอบรมการผูกผ้าในงานต่างๆ -เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม | กิจกรรมอบรมผูกผ้า | |
| 2. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุน | | | 6,388,800 | เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | |
| 3. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เงินอุดหนุน | | | 2,112,000 | เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้พิการ | ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | |
| 4. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เงินอุดหนุน | | | 12,000 | เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | |
| 5. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | งบเทศบาล | | | 40,000 | เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว | กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว | |
| 6. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ | งบเทศบาล | | | 110,000 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมของกองทุน | |
| 7. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | งานกีฬาคนพิการ | งบเทศบาล | | | 12,000 | เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะและแสดงความสามารถด้านกีฬา | กิจกรรมกีฬาคนพิการ | |
| 8. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | เพื่อชีวิตสดใส วัยสูงอายุ | งบเทศบาล | | | 40,000 | เพื่อสร้างอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | |
| 9. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | จัดงานปีใหม่คนพิการ | งบเทศบาล | | | 10,000 | เพื่อให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ | กิจกรรมปีใหม่คนพิการ | |
| 10. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ | งบเทศบาล | | | 66,000 | เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย | เหล็กดัดประตู เหล็กดัดหน้าต่าง | |
| 11. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | วันเด็กแห่งชาติ | งบเทศบาล | | | 100,000 | เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญกับเด็กในการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ | กิจกรรมวันเด็ก | |
| 12. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | อาหารกลางวัน ศพด.บ้านปากคลอง | เงินอุดหนุน | | | 646,800 | เพื่อยกระดับภาวะโภชนาการของเด็กใน ศพด. | อาหารกลางวัน | |
| 13. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | อาหารเสริม (นม) ศพด.บ้านปากคลอง | เงินอุดหนุน | | | 253,000 | เพื่อให้เด็กได้รับอาหาร เหมาะสมตามวัย | อาหารเสริม (นม) | |
| 14. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | อาหารเสริม (นม) รร วัดเขาทอง | เงินอุดหนุน | | | 467,600 | เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เด็กมีร่างกายสมบูรณ์ | อาหารเสริม (นม) | |
| 15. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | อาหารกลางวัน รร วัดเขาทอง | เงินอุดหนุน | | | 488,488 | เพื่อให้เด็กมีอาหารรับประทานครบ 5 หมู่ | อาหารกลางวัน | |
| 16. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | แข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | งบเทศบาล | | | 30,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกาย และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู | จัดแข่งขันกีฬาระหว่าง ศพด. | |
| 17. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง | งบเทศบาล | | | 20,000 | เพื่อให้เด็กใน ศพด.ได้เรียนรู้ นอกสถานที่ | กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง | |
| 18. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | จัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียน | งบเทศบาล | | | 10,000 | เพื่อให้เด็กแสดงผลงานทางวิชาการ | จัดกิจกรรมทางวิชการของเด็ก ใน ศพด. | |
| 19. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา | เงินอุดหนุน | | | 16,000 | เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้น | บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม | |
| 20. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | ก่อสร้างเสาธงชาติใน ศพด. | งบเทศบาล | | | 100,000 | เพื่อให้ ศพด.มีเสาธงชาติสำหรับให้เด็กเคารพธงชาติ | เสาธงชาติ | |
| 21. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน | งบเทศบาล | | | 40,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กใน ศพด.มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ | ้จัดสอนภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา | |
| 22. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน | งบเทศบาล | | | 20,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กใน ศพด.มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ | ้จัดสอนภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา | |
| 23. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดให้แก่สุนัขและแมว | งบเทศบาล | | | 30,000 | เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและแมว | ฉีดวัคซีนในสุนัขและแมว | |
| 24. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันวันสงกรานต์ | งบเทศบาล | | | 10,000 | เพื่อรณรงค์ให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้ห้องน้ำห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะ | กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ | |
| 25. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | งบเทศบาล | | | 140,000 | เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป | กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ | |
| 26. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | วันกตัญญู | งบเทศบาล | | | 80,000 | เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูและให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ | กิจกรรมวันกตัญญู | |
| 27. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | ตักบาตรเทโว | งบเทศบาล | | | 10,000 | เพื่อร่วมกันสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | กิจกรรมตักบาตรเทโว | |
| 28. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | จัดงานหล่อเทียนพรรษา | งบเทศบาล | | | 60,000 | เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม | กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา | |
| 29. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | งบเทศบาล | | | 80,000 | เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | กิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน | |
| 30. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด | งบเทศบาล | | | 20,000 | เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องโทษยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน | อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องโทษภัยของยาเสพติด | |
| 31. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | จัดตั้งจุดเฝ้าระวังช่วงเทศกาล | งบเทศบาล | | | 10,000 | เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลต่างๆ | การจุดเฝ้าระวังช่วงเทศกาล | |
| 32. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | จัดกิจกรรมวัน อปพร. | งบเทศบาล | | | 20,000 | เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ | กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ | |
| 33. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | พัฒนาศักยภาพ อปพร. | งบเทศบาล | | | 100,000 | เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อปพร. | กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพของ อปพร. | |
| 34. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม | งบเทศบาล | | | 80,000 | เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ | กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
| 35. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ | งบเทศบาล | | | 20,000 | เพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่สถานที่กำจัดขยะให้น้อยลง | กิจกรรมลด คัดแยกขยะก่อนทิ้ง | |
| 36. | การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจรดการที่ดี | อบรมบุคลากรของเทศบาล | งบเทศบาล | | | 300,000 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร | จัดอบรมบุคลากร | |
| 37. | การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจรดการที่ดี | จัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี | งบเทศบาล | | | 20,000 | เพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหา/ความต้องการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี | แผนชุมชน/แผนพัฒนาสี่ปี | |
| 38. | การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี | บริการจัดเก็บภาษีในชุมชนภายในเขตเทศบาล | งบเทศบาล | | | 10,000 | -เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้จ่ายภาษี -เพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น | จัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ | |
| 39. | การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจรดการที่ดี | จัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี | งบเทศบาล | | | 340,000 | เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน | สำรวจข้อมูลผู้มีหน้าที่เสียภาษี | |
| 40. | การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจรดการที่ดี | เทศบาลพบประชาชน | งบเทศบาล | | | 50,000 | เพื่อออกให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชน รวมทั้งการพบปะประชาชนเพื่อสอบถามปัญหาความต้องการ | กิจกรรมเทศบาลพบประชาชน | |
| 41 | การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจรดการที่ดี | อบรมคณะกรรมการชุมชน | | งบเทศบาล | 100,000 | | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการชุมชน | | จัดอบรมกรรมการชุมชน |

**จ. การใช้จ่ายงบประมาณ**  
     เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จำนวนเงิน 4,194,438 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 2,194,238 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 8 | 4,044,438 | 8 | 2,069,238 |
| การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจรดการที่ดี | 1 | 150,000. | 1 | 125,000 |
| **รวม** | 9 | 4,194,438 | 9 | 2,194,238 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **ระยะเวลาการดำเนินงาน** |
| 1. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุน | 6,388,800 | 3,071,900 | คชจ.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 01/10/2560 | 12 |
| 2. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เงินอุดหนุน | 2,112,000 | 873,600 | คชจ.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 01/10/2561 | 12 |
| 3. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เงินอุดหนุน | 12,000 | 6,000 | คชจ.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 01/10/2560 | 12 |
| 4. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | งานกีฬาคนพิการ | เทศบาล | 12,000 | 1,000 | คชจ.จัดกิจกรรมงานกีฬาคนพิการ | 16/01/2561 | 7 |
| 5. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | วันเด็กแห่งชาติ | เทศบาล | 100,000 | 41,428 | คชจ.จัดงานวันเด็ก | 10/01/2561 | 5 |
| 6. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง | เทศบาล | 20,000 | 7,000 | คชจ.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง | 09/02/2561 | 7 |
| 7. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | เทศบาล | 140,000.00 | 42,500.00 | คชจ.งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 29/12/2560 | 7 |
| 8. | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | ตักบาตรเทโว | เทศบาล | 10,000 | 1,010 | คชจ.โครงการตักบาตรเทโว | 04/10/2560 | 5 |
| 9. | การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี | จัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี | เทศบาล | 340,000 | 150,000.00 | คชจ.จัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี | 01/10/2560 | 6 |